ZAŁĄCZNIK NR 13

- Cel (nazwa):

a) Zorganizowanie  w szkole miejsca, w którym uczniowie będą mieli stały dostęp do wody pitnej niegazowanej na terenie szkoły.

b) Zorganizowanie szkoleń i warsztatów dla uczniów, nauczycieli i rodziców na temat zdrowego stylu życia.

Kryterium sukcesu: Wszyscy uczniowie będą mieli możliwość codziennie korzystać z wody pitnej niegazowanej  na terenie szkoły.
                                   50% uczniów, nauczycieli i rodziców skorzysta ze szkoleń na temat wpływu jaki ma odpowiednia ilość płynów  
                                   spożywana w ciągu dnia na zdrowie organizmu.

Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel (sukces):

a) Co wskaże, że osiągnięto cel?

Sprawozdania z działań, ankiety ewaluacyjne z poszczególnych działań, listy obecności ze szkoleń i warsztatów, miejsce dostępu do widy pitnej                     niegazowanej dla wszystkich.

b) Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel?

- Obserwacja, rozmowa z uczniami, ankiety wśród uczniów i nauczycieli.

- Dokumentacja z poszczególnych działań.

c) Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel?

Koordynatorzy programu Szkoła Promująca Zdrowie

2. Zadania*

| Nazwa zadania | Kryterium sukcesu | Sposób realizacji | Okres/termin realizacji | Wykonawcy/osoba odpowiedzialna | Potrzebne środki/zasoby | Sposób sprawdzenia wykonania zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Miejsce w szkole z dystrybutorem wody, kubeczkami do spożywania wody | 100 % uczniów będzie mogło w dowolnym czasie korzystać z wody pitnej niegazowanej na terenie szkoły | - opracowanie regulaminu korzystania z dystrybutora wody, - umożliwienie uczniom korzystania z wody pitnej według ich potrzeb | X 2025 - VI 2026 | Wychowawcy klas Koordynatorzy Programu Szkoła Promująca Zdrowie | Środki własne | - obserwacje nauczyciela - dokumentacja fotograficzna - informacje na szkolnym Fb i stronie szkoły |
| 2. Cykl zajęć z udziałem pielęgniarki szkolnej na temat ,, Dlaczego picie wody jest ważne ? ‘’ | 100 % uczniów i nauczycieli weźmie udział w zajęciach | - umówienie przez wychowawców klas spotkania z pielęgniarką szkolną, - prelekcja na temat kluczowych korzyści picia wody w ciągu dnia oraz podczas zajęć sportowych i wysiłku, - gry i zabawy integracyjne na temat picia wody | X 2025 - VI 2026 | Wychowawcy klas Pielęgniarka szkolna | Środki własne | - wpisy w dzienniku zajęć - dokumentacja fotograficzna - informacje na szkolnym Fb - raport z realizacji zajęć |
| 3. Szkolenie dla rodziców temat ,, Dlaczego picie wody jest ważne ? ‘’ | 50 % rodziców weźmie udział w szkoleniu | - prelekcja przeprowadzona przez wychowawców klas na temat kluczowych korzyści picia wody w ciągu dnia oraz podczas zajęć sportowych i wysiłku | X 2025 - VI 2026 | Wychowawcy klas | Środki własne | - wpisy w dzienniku zajęć - dokumentacja fotograficzna - informacje na szkolnym Fb - sprawozdanie ze szkolenia - listy obecności |
| 4. Cykl zajęć ,, Zdrowe napoje ’’ dla uczniów i nauczycieli | 90% uczestników wykona zdrowy napój z owoców i warzyw | - pogadanka wprowadzająca , - wybór odpowiednich, produktów żywnościowych, z których będą wykonywane napoje, -wykonanie soków, koktajli, kompotów, - wspólna konsumpcja, zachęcanie do zdrowych nawyków żywieniowych poprze zabawy integracyjne. | X 2025 - VI 2026 | Wychowawcy klas IV-VI Szkoły Podstawowej Dorota Noszczyk | Środki własne | - obserwacje nauczyciela - wpisy w dzienniku zajęć - dokumentacja fotograficzna - informacje na szkolnym Fb - dokumentacja w dzienniku zajęć - sprawozdanie z działań |
| 5. Warsztaty kulinarne ,, Od witaminki do zdrowej minki ’’ dla uczniów i nauczycieli | Około 20-osobowa grupa dzieci z wszystkich klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz nauczyciele i rodzice weźmie czynny udział w warsztatach. | - poinformowanie i zaproszenie na warsztaty uczniów, rodziców i nauczycieli z SPP, - przygotowanie owoców i warzyw ( zakup i zebranie z przyszkolnego ogródka ), omówienie przebiegu warsztatów, - wspólne wykonanie soków, koktajli owocowo-warzywnych z wykorzystaniem sprzętu AGD w pracowni kulinarnej,, - pogadanka na temat konieczności właściwego nawadniania organizmu i znaczenia witamin dla zdrowia, - degustacja napojów. | V-VI 2026 | Wychowawcy klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy | Środki własne | - obserwacje nauczyciela - wpisy w dzienniku zajęć - dokumentacja fotograficzna - informacje na szkolnym Fb oraz na stronie szkoły - dokumentacja w dzienniku zajęć - sprawozdanie z działań |
| 6. Zorganizowanie w klasach I- III szkoły podstawowej miejsca uprawy ziół tzw. ,, Zioła na parapecie ’’ | Około 30-osobowa grupa dzieci z wszystkich klas I- III Szkoły Podstawowej oraz nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni weźmie czynny udział w sadzeniu i pielęgnacji ziół w doniczkach na parapecie. | - przygotowanie doniczek, ziemi, ziół, - wspólna praca z dziećmi podczas pielęgnacji roślin ( podlewanie, przesadzanie ), - zwracanie uczniom uwagi na to, że rośliny do wzrostu potrzebują odpowiedniej ilości wody, - uświadamianie dzieciom jak ważna jest woda do zdrowego funkcjonowania organizmu, - wykorzystanie ziół do wykonania napojów na bazie wody. | X 2025 - VI 2026 | Wychowawcy klas I -III Szkoły Podstawowej Renata Bladosz-Mleczek | Środki własne | - obserwacje nauczyciela - wpisy w dzienniku zajęć - dokumentacja fotograficzna - informacje na szkolnym Fb i stronie szkoły - sprawozdanie z działań |
| 7. Turniej wiedzy zdrowotnej dla uczniów | Około 40-osobowa grupa dzieci z wszystkich klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Branżowej Szkoły I Stopnia weźmie udział w turnieju poprzez rozwiązywanie krzyżówek, quizów, zagadek oraz zadania praktyczne. | -ogłoszeni turnieju, - realizacja: wiedza teoretyczna, krzyżówki, zagadki, wykonanie odgadywanie smaków soków owocowych, wykonanie napojów owocowych na bazie wody. | III 2026 | Wychowawcy klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Branżowej Szkoły I Stopnia Renata Bladosz -Mleczek | Środki własne | - obserwacje nauczyciela - wpisy w dzienniku zajęć - dokumentacja fotograficzna - informacje na szkolnym Fb - dokumentacja w dzienniku zajęć - sprawozdanie z działań |
| 8. ,, Tydzień Zdrowia ’’ w związku ze Światowym Dniem Zdrowia z udziałem rodziców | 70% wszystkich uczestników wydarzenia zbada ciśnienie tętnicze, 100% uczestników obejrzy gazetkę szkolną na temat znaczenia wody dla zdrowego funkcjonowania organizmu, 50 % uczniów wykona rysunki wody mineralnej i różnych napojów niesłodzonych, 100% uczestników obejrzy wystawę prac uczniów | -wykonanie badań przez pielęgniarkę szkolną, - wykonanie gazetki ściennej, - podanka w klasach na temat relacji między ciśnieniem tętniczym a odpowiednim nawodnieniem organizmu, - wykonanie przez dzieci prac plastycznych, - wystawa prac stołówce szkolnej | IV 2026 | Pielęgniarka szkolna Wychowawcy klas Dorota Noszczyk | Środki własne | - obserwacje nauczyciela - wpisy w dzienniku zajęć - dokumentacja fotograficzna - informacje na szkolnym Fb - sprawozdanie z działań |
| 9. Dzień Dziecka ze zdrowymi napojami i przekąskami z udziałem rodziców i społeczności lokalnej | 100 % osób społeczności szkolnej oraz lokalnej obecnych na imprezie spróbuje różnego rodzaju zdrowych napojów oraz przekąsek z owoców i warzyw. | - zakup potrzebnych produktów, - wykonanie przekąsek i napojów ( szaszłyki owocowe, napoje owocowe na bazie wody, kompoty ) - stworzenie stoisk ze zdrowymi napojami i przekąskami, - degustacja | VI 2026 | Pracownicy kuchni Wychowawcy klas | Środki własne | - stoiska z napojami i przekąskami - obserwacje nauczyciela - wpisy w dzienniku zajęć - dokumentacja fotograficzna - informacje na szkolnym Fb i stronie szkoły - dokumentacja w dzienniku zajęć - sprawozdanie z działań |
| 10. Zorganizowanie konkursu plastycznego pod hasłem ,, Picie wody receptą na zdrowy humor ’’ | 80 % uczniów weźmie udział w konkursie plastycznym , 100 % całej społeczności szkolnej obejrzy prace uczniów | - ogłoszenie konkursu, - wykonanie przez uczniów przy pomocy nauczycieli i wychowawców pracy plastycznej konkursowej, - zwrócenie uwagi, że właściwe nawodnienie organizmu wpływa na dobre samopoczucie, -ocena prac i nagrodzenie uczestników, - wystawa prac na korytarzu. | X 2025 | Dyrekcja szkoły Wychowawcy klas Edyta Miałkowska - Wilk | Środki własne | - obserwacje nauczyciela - wpisy w dzienniku zajęć - dokumentacja fotograficzna - informacje na szkolnym Fb i stronie szkoły - sprawozdanie z działań - lista uczestników |
| 11. Zorganizowanie konkursu ekologicznego ,, Mój pomysł na ponowne wykorzystanie butelki po wodzie ’’ | 60 % uczniów weźmie udział w konkursie ekologicznym | - ogłoszenie konkursu, - wykonanie przez uczniów przy pomocy nauczycieli i wychowawców, - zwrócenie uwagi na segregację e butelek po wodzie, -ocena prac i nagrodzenie uczestników, - wystawa prac na korytarzu. | IV 2025 | Dyrekcja szkoły Wychowawcy klas Koło ekologiczne Dorota Noszczyk | Środki własne | - obserwacje nauczyciela - wpisy w dzienniku zajęć - dokumentacja fotograficzna - informacje na szkolnym Fb i stronie szkoły - sprawozdanie z działań |
| 12. Przygotowanie przez każdą klasę plakatu pod hasłem ,, Mam powody do picia wody ’’ | 100 % uczniów z każdej klasy wspólnie z wychowawcą wykona plakat | - pogadanka na temat znaczenia wody dla zdrowia człowieka, - wykonanie przez uczniów przy pomocy wychowawcy plakatu, Zawieszenie plakatu w sali lekcyjnej, Prezentacja plakatów na szkolnym Fb. | X 2025 - VI 2026 | Wychowawcy klas | Środki własne | - plakaty w klasach - obserwacje nauczyciela - wpisy w dzienniku zajęć - dokumentacja fotograficzna - prezentacja na szkolnym Fb - sprawozdanie z działań |
| 13. Przygotowanie przez uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim ulotek reklamowych zachęcających do picia wody | 100 % uczniów Szkoły Podstawowej dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz 100 % uczniów BSS wykona ulotki reklamowe zachęcające do picia wody | - przygotowanie materiałów, - prelekcja na temat funkcji wody w naszym organizmie, konsekwencji odwodnienia oraz czynników wpływających na zapotrzebowanie na wodę , - wykonanie ulotek reklamowych, - rozdanie ulotek reklamowych uczniom, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym i rodzicom | X – XI 2025 | Dorota Noszczyk | Środki własne | - ulotki reklamowe - obserwacje nauczyciela - wpisy w dzienniku zajęć - dokumentacja fotograficzna - prezentacja na szkolnym Fb - dokumentacja w dzienniku zajęć - sprawozdanie z działań |
| 14. Zorganizowanie wycieczki do lasu w Nadleśnictwie Pińczów | 100 % uczestników wycieczki otrzyma butelkowaną wodę niegazowaną oraz zapozna się z gospodarką wodną lasu | - zakup wody mineralnej niegazowanej, - wręczenie każdemu uczestnikowi wody, - zwracanie uwagi podczas wycieczki na właściwe nawodnienie organizmu, - prelekcja na temat gospodarki wodnej lasu i znaczenia wody dla roślin leśnych. | V 2026 | Pracownicy kuchni Wychowawcy internatu Renata Bladosz-Mleczek | Bus szkolny | - obserwacje wychowawców - dokumentacja fotograficzna - informacje na szkolnym Fb - dokumentacja w dzienniku zajęć - sprawozdanie z działań - lista uczestników |
| 15. Zorganizowanie Rajdu Drużyny Harcerskiej ,, Nieprzetarty Szlak ’’ | 70 % wychowanków internatu weźmie udział w rajdzie Drużyny harcerskiej. 100 % uczestników rajdu otrzyma podczas rajdu butelkowaną wodę niegazowaną | - zakup wody mineralnej niegazowanej, - wręczenie każdemu uczestnikowi wody, - zwracanie uwagi podczas rajdu na właściwe nawodnienie organizmu | VI 2026 | Pracownicy kuchni Wychowawcy internatu Drużyna Harcerska Damian Wieczorek | Środki własne | - obserwacje wychowawców - dokumentacja fotograficzna - informacje na szkolnym Fb - dokumentacja w dzienniku zajęć - sprawozdanie z działań - lista uczestników |
| 16. Zorganizowanie wycieczka do Gospodarstwa Pszczelarskiego | 100 % uczestników wycieczki pozna rodzaje miodów oraz wykorzystywanie miodu do słodzenia napojów | - oglądanie i smakowanie różnych rodzajów miodów, - pogadanka na temat wykorzystania miodu do słodzenia napojów oraz jego zdrowotnych właściwości. | II 2026 | Wychowawcy klas Dorota Noszczyk | Bus szkolny | - obserwacje wychowawców - dokumentacja fotograficzna - informacje na szkolnym Fb - dokumentacja w dzienniku zajęć - sprawozdanie z działań - lista uczestników |
| 17. Zorganizowanie z udziałem szkolnych rehabilitantów spaceru z kijami nordic walking dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych | 30% nauczycieli i pracowników niepedagogicznych placówki weźmie udział w spacerze | - wręczenie każdemu uczestnikowi spaceru wody mineralnej niegazowanej, - zwracanie uwagi podczas spaceru na właściwe nawodnienie organizmu, - zwracanie przez rehabilitantów uwagi na prawidłową technikę chodu i odpowiednie ustawienie kijków. | III 2026 | Dyrekcja szkoły Rehabilitanci szkolni Renata Bladosz-Mleczek | Środki własne | - dokumentacja fotograficzna - informacje na szkolnym Fb - sprawozdanie z działań - lista uczestników |

*W tabeli, w razie potrzeb, można dodać dodatkowe kolumny (np. Uwagi) oraz wiersze w zależności od liczby zadań.